## 工程表
高田馬場計画 残工事工程表
工事名 |  | 高田馬場計画 |  |  | 工程基準日 |  | 2026-11-02 |  |  |  |  | 凡例
作成日 |  | 2026-10-22 |  |  | 本日 |  | 2026-10-22 | [5 empty] | 入力欄 |  |  |  |  | 自動計算 | [5 empty] | 予定 |  |  |  | 進捗(実績) | [5 empty] | マイルストーン(日数0) | [9 empty] | 日曜 |  |  |  | 本日
作成者 |  |  |  |  | 工期末(最終終了日) |  | 2026-12-14 |  |  |  |  | 先行作業Noを入れると、前の作業の終了日の翌日(＋待ち日数)から自動で開始日が決まります。
No | 工種 | 作業内容 | 担当業者 | 先行作業 No① | 先行作業 No② | 待ち 日数 | 指定 開始日 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗 % | 11月 | [28 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
 | time axis 2026-11-02 to 2027-03-01
 | time axis 2026-11-02 to 2027-03-01
1 | 仮設 | 足場解体 | ○○仮設 |  |  | 0 |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 100%
2 | 外装 | 外壁シーリング補修 | ○○シーリング |  |  | 0 |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 50%
3 | 外構 | 外構土間・植栽 | ○○造園 | 1 |  | 0 |  | 2026-11-07 | 2026-11-16 | 10 | 0%
4 | 内装 | LGS下地(残り) | ○○内装 |  |  | 0 |  | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 6 | 80%
5 | 設備 | 電気配線・配管(残り) | ○○電気 | 4 |  | 0 |  | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 | 0%
6 | 内装 | ボード張り | ○○内装 | 5 |  | 0 |  | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 8 | 0%
7 | 内装 | クロス・床仕上げ | ○○内装 | 6 |  | 0 |  | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 10 | 0%
8 | 設備 | 器具付け・試運転 | ○○電気 | 7 |  | 0 |  | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4 | 0%
9 | 検査 | 社内検査 | 当社 | 3 | 8 | 0 |  | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 0%
10 | 検査 | 手直し | 各業者 | 9 |  | 0 |  | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 0%
11 | 検査 | 消防検査 | 所轄消防 | 10 |  | 0 |  | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 0 | 0%
12 | 検査 | 竣工検査(施主) | 施主・設計 | 11 |  | 2 |  | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 1 | 0%
13 | 引渡し | 引渡し |  | 12 |  | 0 |  | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0 | 0%
Note on E5: この作業の前に終わっている必要がある作業のNoを入れます。2つまで指定可。開始日＝先行作業の遅い方の終了日の翌日＋待ち日数。
Note on H2: グリッドの初日。先行作業も指定開始日もない作業はこの日から始まります。
Note on H8: 先行作業がない作業や、日付を固定したい作業はここに日付を入れます。先行作業より遅い日付を入れた場合はそちらが優先されます。

## 記入方法
記入方法
黄色のセル | 入力するところ。青い文字は手入力の値です。
青灰のセル | 自動計算（開始日・終了日・工期末）。触らないでください。
工程基準日 (H2) | グリッドの初日。先行作業も指定開始日もない作業はこの日に始まります。
No | 作業ごとに重複しない番号。先行作業の指定に使います。
先行作業No①② | その作業の前に終わっている必要がある作業のNo。例：ボード張り(6)は配線(5)の後 → 6の行の先行作業に「5」。
待ち日数 | 先行作業の終了から何日空けるか（養生期間など）。0なら翌日開始。
指定開始日 | 日付を固定したいとき（検査日が決まっている等）。先行作業より遅ければこちらが優先。
日数 | 暦日での作業日数。0を入れるとマイルストーン（検査・引渡し等）として赤で表示。
進捗% | 0〜100%。バーの濃い部分が進捗。終了日を過ぎて100%未満の行は赤字になります。
つながりの見方 | 先行作業の日数を変えると、それに続く作業の開始日・終了日が自動でずれます。
記入例 | 1〜13行目はサンプルです。実際の作業に書き換えてください。不要な行は内容を消せば空行になります。
行の追加 | 40行まで用意済み。足りないときは最終行をコピーして下に挿入してください（数式と書式がついてきます）。
表示期間 | グリッドは基準日から120日分。印刷はA3横・幅1ページに設定済み。